приложение

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от _____________  №  ____________

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ» ПО ОБЪЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИГОНА ТБО, В Т. Ч. ПСД» НА 2022 ГОД

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц | Акционерное общество «Управление по обращению с отходами». Местоположение: г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, д. 39в, Генеральный директор – Федотов Максим Александрович. Тел.: +7(4242)55-61-48, e-mail: m.fedotov@aotko65.ru И.о. заместителя генерального директора по развитию – Крищенко Дмитрий Олегович Тел.: +7(925)919-49-67, e-mail: d.krishchenko@aotko65.ru |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 39 Заместитель министра ЖКХ Сахалинской области – Белинин Андрей Александрович Тел: +7(4242)67-18-04, e-mail: a.belinin@sakhalin.gov.ru |

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации

| № п/п | Наименование показателя | Год | Значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %. | 2020 г. | 0 | 0 |
|  |  | 2021 г. | 0 | - |
|  |  | 2022 г. | 10 | - |
|  |  | 2023 г. | 12 | - |
| 2 | количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твёрдых коммунальных отходов | 2020 г. | 0 | 0 |
|  |  | 2021 г. | 0 | - |
|  |  | 2022 г. | 0 | - |
|  |  | 2023 г. | 0 | - |
| 3 | доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих требованиям, в общем объеме таких проб, % | 2020 г. | 0 | 0 |
|  |  | 2021 г. | 0 | - |
|  |  | 2022 г. | 0 | - |
|  |  | 2023 г. | 0 | - |

- Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

  - Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации программы |  | Год окончания реализации программы | Объём финансовый потребностей на реализацию каждого мероприятия в тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен ностть) |  | Ед. изм |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Профинан-сировано 2020 гг. | 2021 г. |  | 2022 г |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприят ия |  | После реализации мероприят ия |  |  |  |  |  | в текущих ценах | в прогнозных ценах | в текущих ценах | в прогнозных ценах |
| 1 |  | Группа 1. Обработка ТКО. Мусоросортировочный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Подготовительные работы. Проверка сметы в РЦЦС | Территориальная схема обращения с отходами Сахалинской области. Постановление Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 года № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2020 |  | 20 | 20 |  |  |
| 1.1.2. |  | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | Земельный участок 65:02:0000046:772 |  | площадь |  | га |  | 6 |  | 6 |  | 2020 |  | 2020 |  | 501,96 | 501,96 |  |  |
| 1.1.3. |  | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  | площадь |  | га |  | 6 |  | 6 |  | 2020 |  | 2020 |  | 428,36 | 428,36 |  |  |
| 1.1.4. |  | Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  | площадь |  | га |  | 6 |  | 6 |  | 2020 |  | 2020 |  | 1 032,97 | 1032,97 |  |  |
| 1.1.5. |  | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  |  |  |  | площадь |  | га |  | 6 |  | 6 |  | 2020 |  | 2020 |  | 159,29 | 159,29 |  |  |
| 1.1.6. |  | Обследование и обмерные работы |  |  |  |  | площадь |  | га |  | 6 |  | 6 |  | 2020 |  | 2020 |  | 310,99 | 310,99 |  |  |
| 1.1.7. |  | Проектная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 6 277,35 | 6277,35 |  |  |
| 1.1.8. |  | Рабочая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 11183,94 | 11183,94 |  |  |
| 1.2. |  | Экологическая экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 205,90 | 205,90 |  |  |
| 1.3. |  | Главная государственная экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 3 321,09 | 3321,09 |  |  |
| ИТОГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 441,85 | 23 441,85 |  |  |
| 1.4. |  | СМР |  |  | Земельный участок 65:02:0000046:772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 10 729,30 | 10 729,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. |  | Строительно-монтажные работы АБК |  |  |  |  | площадь |  | м² |  | 364,1 |  | 72 |  | 2021 |  | 2022 |  | 8 800,00 | 8 800,00 | 20 013,50 | 21 094,23 |
| 1.4.3. |  | КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 473,20 | 473,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. |  | Цех МСЛ |  |  |  |  | мощность |  | т |  |  |  | 120 000 |  | 2021 |  | 2022 |  | 32 400,00 | 32 400,00 | 130 355,00 | 137 394,17 |
| 1.4.5. |  | Весы |  |  |  |  | г/п |  | т |  | 2*60 |  | 2*60 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 043,66 | 5 316,02 |
| 1.4.6. |  | Дезванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 1 560,00 | 1 560,00 | 3 007,33 | 3 169,73 |
| 1.4.7. |  | Электроснабжение наружное. Монтаж ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 8 892,43 | 8 892,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8. |  | Устройство ж/б лотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 4 382,95 | 4 382,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9. |  | Наружные сети связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 154,25 | 154,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10. |  | Наружные сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 25 177,30 | 25 177,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.11. |  | Наружные сети водоотведения (в т. ч. СОС-200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.12 |  | Проезды, площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 12 102,95 | 12 756,51 |
| 1.4.13 |  | Наружные сети освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 4 821,74 | 4 821,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 891,17 | 99 891,17 | 170 522,44 | 179 730,65 |
| 1.5. |  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  | Временные здания и сооружения |  |  | 4048,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 4048,51 | 4048,51 | 0 | 0,00 |
| 1.5.2. |  | Снегоборьба, работы в зимнее время, и прочие затраты |  |  | 1542,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 1 542,48 | 1 542,48 | 6 941,17 | 7 672,77 |
| 1.5.3. |  | Размещение строительного мусора |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 065,71 | 1 178,04 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 640,99 | 6 640,99 | 8 006,88 | 8 850,81 |
| 1.6. |  | Содержание Технадзора (2,14% суммы пунктов 1.4-1.6) |  |  | 6040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2 279,79 | 2 279,79 | 3 820,53 | 4 441,04 |
| 1.7. |  | Непредвиденные затраты (2% от суммы пунктов 1.4-1.7) |  |  | 3508,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2 176,24 | 2 176,24 | 3 647,00 | 4 239,32 |
| 1.8. |  | НДС (от суммы пунктов 1.4-1.7) |  |  | 19212,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 22 197,64 | 22 197,64 | 37 199,37 | 43 241,09 |
|  |  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС (пп 1.4-1.8): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 185,82 | 133 185,82 | 223 196,21 | 240 502,90 |
| 1.9. |  | Содержание службы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. |  | Командировки |  |  | 1240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 1 240,00 | 1 240,00 | 0 | 0 |
| 1.9.2. |  | Оргтехника |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 650,00 | 650,00 | 0 | 0 |
| 1.9.3. |  | Технический аудит |  |  | 2980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2 980,00 | 2 980,00 | 0 | 0 |
| 1.9.4. |  | Финансовый аудит |  |  | 4320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 4 320,00 | 4 320,00 | 0 | 0 |
| 1.9.5. |  | Правовой аудит |  |  | 2430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 430,00 | 2 430,00 | 0 | 0 |
| 1.9.6. |  | Привлечение специалистов |  |  | 4963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 4 963,00 | 4 963,00 | 0 | 0 |
|  |  | НДС (от п. 1.9) |  |  | 6385,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 316,60 | 3 316,60 | 0 | 0 |
|  |  | Всего с НДС |  |  | 19899,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 899,60 | 19 899,60 | 0 | 0 |
|  |  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 527,27 | 176 527,27 | 223 196,21 | 240 502,90 |
| 2 | Группа 2. Захоронение продуктов обработки ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наружные сети водоотведения (в т. ч. СОС-200) |  |  |  |  | Произ- водите-льность |  | м³/ час |  | 200 |  | 200 |  | 2021 |  | 2021 |  |  | 29 194,10 | 29 194,10 | 0 | 0 |
| 2.2. | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 838,82 | 5 838,82 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 032,92 | 35 032,92 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ С УЧЕТОМ НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 560,19 | 211 560,19 | 223 196,22 | 240 502,90 |

2.2. Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию

Месторасположение объекта: на земельном участке с кадастровым номером 65:02:0000046:772, общей площадью 8,6 гектара, расположенном по адресу: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, на горном склоне с ориентировкой северо-северо-восток вдоль автодороги на карьер «Известковый», приурочен к юго-западному склону

2.3. Основные технические характеристики объекта

Полигон твердых бытовых отходов в г. Южно-Сахалинске (1-я очередь) объект построен, введен в эксплуатацию и внесён в уставный капитал АО «Управление по обращению с отходами». В настоящий момент до июля 2021 г. объект находится на консервации.

Производительность МСЛ (мусоросортировочная линия)

На обработку на МСЛ поступают следующие потоки:

Поток М3 – 59 461,19 т/год (462 695,15 м3/год, плотность 128,5 кг/м3)

Поток А2 – 53 967,612 т/год

Поток Б2 – 10 961,454 т/год

Итого: 124 390,256 т/год

Согласно Технического задания (приложение А) производительность составляет 120 тыс. тонн в год.

Принимаем по проекту производительность МСЛ – 124 390,256 т/год.

Сводный материальный баланс МСЛ (потоки М3,А2,Б2)

| Наименование | Поступило |  | ВМР 1 |  | «Хвосты 1» |  | Отсев 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/год | % | т/год | % | т/год | % | т/год | % |
| Пищевые отходы | 25136,10 | 20,21 |  |  | 25136,10 | 28,12 |  |  |
| Биоразлагаемые отходы | 172,41 | 0,14 |  |  | 172,41 | 0,19 |  |  |
| Раст. Остатки | 385,29 | 0,31 |  |  | 385,29 | 0,43 |  |  |
| Дерево | 7 876,81 | 6,33 | 3938,40 | 12,44 | 3938,40 | 4,41 |  |  |
| Бумага, в том числе картон | 26 918,69 | 21,64 | 8075,61 | 25,51 | 18843,09 | 21,08 |  |  |
| Бумага (тетрапак) | 1722,39 | 1,38 |  |  | 1722,39 | 1,93 |  |  |
| Картон | 18939,15 | 15,23 | 5681,74 | 17,95 | 13257,40 | 14,83 |  |  |
| Пластик | 16 506,35 | 13,27 | 4951,91 | 15,64 | 11554,45 | 12,93 |  |  |
| Полиэтилен | 248,24 | 0,20 | 74,47 | 0,24 | 173,77 | 0,19 |  |  |
| Железо | 3386,06 | 2,72 | 2031,63 | 6,42 | 1354,42 | 1,52 |  |  |
| Металл | 1 308,05 | 1,05 | 846,31 | 2,67 | 461,74 | 0,52 |  |  |
| Керамика | 72,41 | 0,06 |  |  | 72,41 | 0,08 |  |  |
| Стекло | 11 411,26 | 9,17 | 5705,63 | 18,02 | 5705,63 | 6,38 |  |  |
| Текстиль | 3 557,63 | 2,86 | 354,90 | 1,12 | 3202,73 | 3,58 |  |  |
| Резина | 3,07 | 0,00 | 1,23 | 0,004 | 1,84 | 0,00 |  |  |
| Отсев | 6669,88 | 5,36 |  |  | 1,23 | 0,004 | 1,84 | 0,00 |
| Иное | 76,45 | 0,06 |  |  | 76,46 | 0,09 |  |  |
| ИТОГО | 124 390,26 | 100,00 | 31 661,83 | 100,00 | 89 393,48 | 100,00 | 3 334,94 | 100,00 |

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объект размещения отходов (карта) формируется с учетом действующих нормативов. Штабели отходов (проектные) возводятся с уклонами откосов 1:2 и бермами шириной 5 м через каждые 10 м по высоте.

Укладка брикетированных отходов «Хвостов» в штабель представляет собой размещение последовательно уложенных слоев брикетов по принципу «кирпичной кладки», т.е. последующие по высоте ряды укладываются с перевязкой в обоих направлениях для обеспечения прочности штабеля. Брикеты располагаются в штабеле таким образом, чтобы обеспечить заложение внешнего откоса штабеля 1:2. Укладка брикетов на снег недопустима ввиду их последующей неравномерной просадки после таяния снега. После укладки в штабеле 5 рядов брикетов по высоте проводиться отсыпка изолирующего слоя толщиной 0,2 м из строительных отходов или иного инертного материала, который уплотняются для заполнения щелей и выравнивания поверхности, что позволит осуществлять передвижение тяжелой техники.

Укладка промежуточного грунтового слоя в холодный период должна проводиться талым грунтом с его незамедлительной укаткой. Отсыпка мерзлого грунта допустима при условии его последующей укатки после оттаивания.

При укладке брикетов в последующие ярусы должна обеспечиваться горизонтальность поверхности яруса для безопасного проезда техники. Фактические уклоны поверхностей должны постоянно определяться геодезическими методами измерений. Одновременно должен осуществляться контроль уклонов откосов штабеля и ширины и уклонов берм.

Для возведения штабеля ярусами создаются временные въезды на все рабочие уровни.

Карта 1-й очереди является завершенным объектом строительства. Дно котлована принято по данным топографической съемки.

Общая площадь карты составляет 38 335,0 м2. Объем карты с учетом изолирующего грунта составляет 525 290,0 м3.

Коэффициент К2, учитывающий объем изолирующих слоев грунта в зависимости от общей высоты, принимаем по таблице 9 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». К2=1,2.

Таким образом. Без учета изолирующего грунта, объем размещаемых отходов составляет:

525,29/1,2=437,74 тыс.м3.

На объект размещения отходов поступают потоки, отраженные в таблице ниже.

Потоки, размещаемые на объекте размещения отходов

| Наименование | код по ФККО | Класс опасности | т/год | м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брикетированные «Хвосты» остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе | 7 41 119 11 72 4 | 4 | 83 555,82 | 111 407,76 |
| Поток А3 – ТКО, исключая жилые дома 2 | - | 4,5 | 1 799,62 | 2879,39 |
| Поток Б1 – Промышленные отходы, минуя сортировку | - | 4,5 | 10 959,54 | 36 531,8 |
| Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке это смесь твердых материалов (включая волокна). | 7 41 111 11 71 4 | 4 | 3 334,94 | 4446,59 |
| Итого |  |  | 99 649,92 | 177 547,09 |
| В том числе может использоваться как изолирующий слой |  |  | 5 134,56 | 39 411,19 |
| Без учета изолирующих слоев |  |  | 94 515,36 | 147 939,56 |

- График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | График реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месяц и год начала реализации мероприятия |  | Месяц и год завершения реализации мероприятия |  |
| 1 | Группа 1. Обработка ТКО. Мусоросортировочный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовительные работы. Проверка сметы в РЦЦС |  | май 2020 г. |  | июнь 2021 г. |  |
| 1.1.1. | Инженерно-геодезические изыскания | 20,00 | май 2020 г. |  | июнь 2020 г. |  |
| 1.1.2 | Инженерно-геологические изыскания | 501,96 | май 2020 г. |  | июль 2020 г. |  |
| 1.1.3 | Инженерно-экологические изыскания | 428,36 | май 2020 г. |  | июль 2020 г. |  |
| 1.1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 1 032,97 | май 2020 г. |  | июль 2020 г. |  |
| 1.1.5 | Обследование и обмерные работы | 159,29 | май 2020 г. |  | июнь 2020 г. |  |
| 1.1.6 | Проектная документация | 310,99 | июнь 2020 г. |  | октябрь 2020 г. |  |
| 1.1.7 | Рабочая документация | 11 183,94 | июнь 2020 г. |  | август 2021 г. |  |
| 1.1.8 | Подготовительные работы. Проверка сметы в РЦЦС | 8 689,08 | декабрь 2020 г. |  | август 2021 г. |  |
| 1.2 | Экологическая экспертиза проекта | 205,90 | декабрь 2020 г. |  | август 2021 г. |  |
| 1.3 | Главная государственная экспертиза проекта | 3 321,09 | апрель 2021 г. |  | август 2021 г. |  |
| 1.4 | СМР (без НДС) | 23 441,85 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Демонтажные работы | 10 729,30 | октябрь 2021 г. |  | ноябрь 2021 г. |  |
| 1.4.2 | Строительно-монтажные работы АБК | 28 813,50 | октябрь 2021 г. |  | апрель 2022 г. |  |
| 1.4.3 | КПП | 473,20 | октябрь 2021 г. |  | ноябрь 2021 г. |  |
| 1.4.4 | Цех + МСЛ | 162 755,00 | ноябрь 2021 г. |  | апрель 2022 г. |  |
| 1.4.5 | Весы | 7 543,66 | ноябрь 2021 г. |  | декабрь 2021 г. |  |
| 1.4.6 | Дезванна | 4 567,33 | ноябрь 2021 г. |  | май 2022 г. |  |
| 1.4.7 | Электроснабжение наружное. Монтаж ДЭС | 8 892,43 | сентябрь 2021 г. |  | декабрь 2021 г. |  |
| 1.4.8 | Устройство ж/б лотков | 4 382,95 | сентябрь 2021 г. |  | декабрь 2021 г. |  |
| 1.4.9 | Наружные сети связи | 154,25 | октябрь 2021 г. |  | декабрь 2021 г. |  |
| 1.4.10 | Наружные сети водоснабжения | 25 177,30 | октябрь 2021 г. |  | декабрь 2021 г. |  |
| 1.4.11 | Проезды, площадки | 12 102,95 | октябрь 2021 г. |  | май 2022 г. |  |
| 1.4.12 | Наружные сети освещения | 4 821,74 | октябрь 2021 г. |  | декабрь 2021 г. |  |
| 1.5 | Прочее (без НДС) |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Временные здания и сооружения | 4 048,51 | февраль 2021 г |  | май 2022 г. |  |
| 1.5.2 | Снегоборьба, работы в зимнее время, и прочие затраты | 8 483,65 | ноябрь 2021 г |  | март 2022 г. |  |
| 1.5.3 | Размещение строительного мусора | 2 115,71 | Сентябрь 2021 |  | июнь 2022 г. |  |
|  | Всего по 1.4 и 1.5 с НДС |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Содержание Технадзора (2,14% суммы пунктов 1.4-1.6) | 6 100,32 | Сентябрь 2021 |  | май 2022 г. |  |
| 1.7 | Непредвиденные затраты (2% от суммы пунктов 1.4-1.7) | 5 823,24 | Сентябрь 2021 |  | март 2022 г. |  |
|  | НДС (от суммы пунктов 1.4-1.7) | 59 397,01 |  |  |  |  |
| 1.8 | Сопровождение проекта службой заказчика (с НДС) | 19 899,60 | Сентябрь 2021 |  | март 2022 г. |  |
| 1.9 | Сдача объекта в эксплуатацию |  | июнь 2022 г |  | июль 2022 г. |  |
| 1.10 | Получение лицензии на обработку ТКО |  | июнь 2022 г |  | сентябрь 2022 г. |  |
|  | Итого по группе 1 с НДС | 399 723,49 |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2. Захоронение продуктов обработки ТКО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наружные сети водоотведения (в т. ч. СОС-200) | 29 194,10 |  |  |  |  |
|  | НДС (от суммы пункта 2.1) | 5838,82 |  |  |  |  |
|  | Итого по Группе 2 с НДС | 35 032,92 |  |  |  |  |
| 3 | Внесение объекта в ГРОРО |  | март 2021 г |  | август 2021 г. |  |
| 4 | Получение лицензии на захоронение ТКО |  | март 2021 г |  | сентябрь 2021 г. |  |
|  | Итого по группе 1 и 2 | 434 756,41 |  |  |  |  |

- Финансовый план на период реализации инвестиционной программы и источники финансирования

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы в ценах последнего отчетного периода, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обработка | захоронение | в текущих ценах | в прогнозных ценах | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  | в текущих ценах | в прогнозных ценах | в текущих ценах |  | в прогнозных ценах | в текущих ценах | в прогнозных ценах |
| 1 | Бюджетные средства | 182 995,57 | 0,00 | 182 995,57 | 182 995,57 | 111 755,39 | 111 755,39 | 71 240,18 |  | 71 240,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Амортизация | 26 208,13 | 973,14 | 27 181,27 | 27 181,27 | 1 614,00 | 1 614,00 | 25 567,27 |  | 25 567,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Заемные средства | 127 806,18 | 28 220,96 | 156 027,14 | 162 580,28 | 62 823,59 | 62 823,59 | 93 203,55 |  | 99 756,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие | 62 713,61 | 5 838,82 | 68 552,43 | 70 114,80 | 31 353,06 | 31 353,06 | 37 199,37 |  | 38 761,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 399 723,49 | 35 032,92 | 434 756,41 | 442 871,92 | 207 546,04 | 207 546,04 | 227 210,37 |  | 235 325,89 | 0,00 | 0,00 |

- Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

| № п/п | Регулируемые виды деятельности | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обработка и захоронение | руб. / т |  | 2 974 | 3 237 | 3 244 | 3 212 |  |  |  |  |  |
| 2. | Обработка | руб. / т |  |  |  |  |  | 3 218 | 3 215 | 3 172 | 2 757 | 2 959 |
| 3. | Объем реализации услуги |  |  | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | НВВ |  |  | 202 230 | 291 338 | 291 915 | 289 092 | 289 590 | 289 352 | 285 435 | 248 151 | 266 317 |
| 5. | рост тарифа |  |  |  | 8,1 | 0,2 | -1,0 |  | -0,1 | -1,4 | -15,0 | 6,8 |